| ` LAMPIRAN C.1 | : | PERATURAN BUPATI MAGELANG |
| --- | --- | --- |
|  |  | NOMOR : 49 TAHUN 2014 |
|  |  | TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD

| NO | URAIAN | WAKTU | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| A. APBD |  |  |  |
| 1. | Penyusunan RKPD | Akhir Bulan Mei |  |
| 2. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah | Minggu 1 bulan Juni | 1 Minggu |
| 3. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD | Pertengahan bulan Juni | 6 Minggu |
| 4. | Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS | Akhir bulan Juli |  |
| 5. | Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD | Awal Bulan Agustus | 8 Minggu |
| 6. | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD. | Awal Agustus sampai dengan akhir September |  |
| 7. | Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD | Minggu pertama bulan Oktober | 2 bulan |
| 8. | Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah | Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan |  |
| 9. | Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi | 3 hari kerja setelah persetujuan bersama |  |
| 10. | Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD | Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub |  |
| 11 | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD | Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) |  |
| 12 | Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub | 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan |  |
| 13 | Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | Paling lambat akhir Desember (31 Desember) |  |
| 14 | Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub | Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan |  |
| B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD |  |  |  |
| 1. | Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang | Paling lama 15 hari kerja setelah Raperda tidak disetujui DPRD (pertengahan bulan Desember) |  |
| 2. | Pengesahan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah | Paling lama 30 hari kerja (pertengan bulan Januari) | 1 bulan |

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

| NO | URAIAN | WAKTU | LAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah | Paling lambat Minggu I bulan Agustus | - |
| 2. | Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan | Paling lambat Minggu II bulan Agustus | 1 minggu |
| 3. | Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKAPPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan | Paling lambat minggu I bulan September | 3 minggu |
| 4. | Penyampaian Raperda tentang APBD kepada DPRD | Paling lambat minggu II bulan September | 3 minggu |
| 5. | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah | Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir |  |
| 6. | Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi | 3 hari kerjasetelah persetujuan bersama | - |
| 7. | Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD | Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur |  |
| 8. | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD | Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) | 7 hari kerja |
| 9. | Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan perda tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur | 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan |  |
| 10 | Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi |  | - |
| 11 | Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD | Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) |  |