| ` LAMPIRAN C.1 | : | PERATURAN BUPATI MAGELANG |
| --- | --- | --- |
|  |  | NOMOR : 49 TAHUN 2014 |
|  |  | TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD

| NO | URAIAN | WAKTU | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| A. APBD |  |  |  |
| 1. | Penyusunan RKPD | Akhir Bulan Mei |  |
| 2. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah | Minggu 1 bulan Juni | 1 Minggu |
| 3. | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD | Pertengahan bulan Juni | 6 Minggu |
| 4. | Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. | Akhir bulan Juli |  |
| 5. | Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD | Awal Bulan Agustus | 1 Minggu |
| 6. | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD. | Awal Agustus sampai dengan akhir September | 7 Minggu |
| 7. | Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD | Minggu pertama bulan Oktober | 2 bulan |
| 8. | Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah | Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan |  |
| 9. | Hasil Evaluasi Rancangan APBD | 15 hari kerja (bulan Desember) |  |
| 10. | Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | Paling lambat akhir Desember ( 31 Desember ) |  |
| B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD |  |  |  |
| 1. | Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang | Paling lama 15 hari kerja setelah Raperda tidak disetujui DPRD (pertengahan bulan Desember) |  |
| 2. | Pengesahan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah | Paling lama 30 hari kerja (pertengan bulan Januari) | 1 bulan |

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

| NO | URAIAN | WAKTU | LAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD | Minggu pertama Agustus | - |
| 2. | Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD | Minggu kedua Agustus | 7 hari |
| 3. | Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD | Minggu ketiga Agustus | - |
| 4. | Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD | Minggu kedua September | - |
| 5. | Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Raperda Perubahan APBD | 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir | Akhir September |
| 6. | Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi | 3 hari kerja | - |
| 7. | Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil evaluasi PAPBD Provinsi/Kabupaten/Kota | 15 hari kerja | Pertengahan Oktober |
| 8. | Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai dengan ketentuan | Pertengahan Oktober | - |
| 9. | Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi | 7 hari kerja | Minggu ke-III Oktober |
| 10. | Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan penyempurnaan. | 7 hari kerja setelah pemberitahuan untuk penyempurnaan sesuai hasil evaluasi | Minggu ke-IV Oktober |
| 11. | Pencabutan Raperda PAPBD | 7 hari kerja | Minggu ke-I Nopember |
| 12. | Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD | 3 hari kerja setelah P-APBD disahkan | Minggu ke-III Oktober |